附件1

2020年创新技能人才素质培养实施方案

一、项目背景

为大力推进“湾区都市、品质东莞”建设，东莞通过实施“十百千万百万”工程，全面提升百万劳动人员素质，打造“技能人才之都”。

东莞科技进修学院作为东莞市科协直属事业单位，将发挥单位培训优势，围绕市科协“四个服务”举办“2020年创新技能人才素质培养”活动，全面提升东莞科技人员的专业技能，为企业培养一支充满创新活力与技能素质过硬的科技人才团队，为推进“湾区都市、品质东莞”建设提供人才与智力支持。

二、项目内容

（一）专业技能提升

创新方法培训（1-9天）

（二）人才成长服务

1.职称晋升服务：(1)职称申报政策解读；(2)职称申报辅导（1-2天）

2.心理健康咨询服务（1-2天）

三、实施计划

（一）2020年8月  需求调查阶段

向全市镇街科协发文，收集东莞科技企业人才素质提升需求信息，了解企业人才培养需求。

（二）2020年8月  筹备阶段

根据前期所收集的需求情况与企业、讲师联系，确定培训工作安排与计划。

（三）2020年8月-12月 实施、总结阶段

根据计划到企业开展培训工作，专人跟踪及时了解培训效果，并根据企业反馈情况调整培训方向。

- 四、培训主题

| 服务内容 | 课程方向 | 培训内容 |  | 培训时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业技能提升 |  |  |  |  |
| 创新方法培养 | 《理想度·系统创新》先导课 | 1.创新必须突破惯性思维 2.现有产品系统改进 3.新产品研发预测 4.高价值专利策略 |  | 1天 |
|  | 创新工程师培养 | 1问题识别与分析工具 2.问题模型与问题解决工具 3.技术预测 |  | 9天 |
| 人才成长服务 |  |  |  |  |
| 职称晋升服务 | 普及培训 | 职称政策文件解读 | 1天 |  |
|  | 材料准备辅导 | 1.论文、工作总结等撰写技巧 | 2天 |  |
|  |  | 2.职称申报流程辅导 | 1天 |  |
|  | 申报服务 | 1.申报系统资料录入 2.申报表格填写技巧 3.答辩技巧 | 3天 |  |
| 心理健康咨询服务 | 心理关爱讲座 | 1.心理危机识别与干预 2.心理健康自我维护 3.心理健康测量 | 1-2天 |  |